УТВЕРЖДАЮ

директор МБОУ     Шатовская СОШ ___________________Верхова Е. Н.

от «__»__апреля____2012 г. № ___

План мероприятий

по  подготовке к введению с 2012-2013 уч. года в 4 классе комплексного учебного  курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в учебные планы  МБОУ Шатовская СОШ

| № | Мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативно-правовая база (НПБ) |
| 1.1 | Систематизация НПБ по уровням | до 30.04 | Устимова Е. А. |
| 1.2 | Разработка НПБ школьного уровня: Приказ об организации курсовой подготовки учителя, который будет преподавать курс ОРКСЭ Разработка положения о рабочей группе Приказ об утверждении школьного плана по подготовке к введению курса ОРКСЭ Приказ о создании школьной рабочей группы по введению ОРКСЭ Приказ о введении курса ОРКСЭ в учебные планы МБОУ Шатовская СОШ и внесении изменений в образовательную программу НОО | До 1.05 До 1.05 до 1.05 до 1.05 до 1.05 | Верхова Е. Н. Устимова Е. А. Верхова Е. Н. Верхова Е. Н. Верхова Е. Н. |
| 2.Организационно-управленческие условия. |
| 2.1 | Создание рабочей группы, распределение обязанностей, определение регламента работы | 20.04 | Устимова Е,А |
| 2.2 | Сбор и анализ информации о готовности школы к внедрению ОРКСЭ и внесение необходимых изменений в образовательные системы | апрель, август | Устимова Е. А. |
| 2.3. | Совещание при завуче «Введение курса ОРКСЭ в 4 классе» | 29.03 | Устимова Е. А. |
| 3.Организационно-педагогические условия |
| 3.1 | Обучение учителя ОРКСЭ Гребневой Е. А. на курсах по каскадной модели | июнь | Устимова Е. А. |
| 4.Учебно-методическое обеспечение введения курса ОРКСЭ |
| 4.1 | Оформление заказа учебно-методической литературы по ОРКСЭ | Март 2012 | Тятяева Н. В. . |
| 4.2 | Разработка памяток, методических рекомендаций для учителей ОРКСЭ и родителей | май-июнь | Гребнева Е. А. |
| 5.Информационное сопровождение |
| 5.1 | Оформление стенда для учеников и родителей «Введение ОРВСЭ» в 3 классе | До10.04 | Пескова И. Н. , Гребнева Е. А. |
| 5.2 | Размещение информации на сайте школы | До 01.05 | Устимова Е. А. |
| 5.3 | Проведение родительских собраний по совместной работе родителей и школы в связи с к изучением нового курса | май | Пескова И. Н. |
| 5.4 | Регулярное информирование родителей о ходе подготовки к изучению курса ОРКСЭ через индивидуальные консультации | Май-август | Гребнева Е. А. |
| 5.5 | Включение в Публичный отчёт раздела о готовности школы к введению ОРКСЭ | июнь | Верхова Е. Н. |
| 6.Мониторинг введения курса |
| 6.1 | Анализ затруднений преподавателя ОРКСЭ и планирование индивидуального маршрута педагога по устранению затруднений | Июнь-август | Устимова Е. А. |
| 6.2 | Система мониторинга образовательных достижений обучающихся | 15.09 20.12 15.05 | Устимова Е. А. |
| 6.3 | Мониторинг профессиональных достижений, затруднений и проблем учителя ОРКСЭ | 10.12 20.05 | Устимова Е. А. |
| 6.4 | Мониторинг отношения родителей к новому курсу | 01.11 01.04 | Пескова И. Н. |
| 6.5 | Составление планов посещений уроков ОРКСЭ | май | Устимова Е. А. |
| 6.6 | Анализ реализации плана введения курса ОРКСЭ | август | Устимова Е. А. |

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  И МОЛОДЁЖНОЙ  ПОЛИТИКИ

АДМИНИСТРАЦИИ АРЗАМАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

«_27_» __марта__ 2012 г.                                                                                    №__95_

Об утверждении плана мероприятий по  подготовке

к введению  курса ОРКСЭ

В соответствии Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089» и от 01.02.2012 г. № 74

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные  учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,  реализующих программы общего образования, утвержденные приказом  Министерства образования Российской Федерации  от 9 марта 2004 г. N 1312» приказываю:

1.Утвердить муниципальный план мероприятий по  подготовке к введению с 2012-2013 уч. года  в 4 классе комплексного учебного  курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в учебные планы  образовательных учреждений.

Приложение №1.

2. Заведующей ИМК Мишиной Н.Н. в срок до 01.04.2012 г. разработать Положение о рабочей группе по введению курса ОРКСЭ в учебные планы образовательных учреждений.

3.Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления образования и молодёжной политики Зубкову И.В.

Начальник управления образования

и молодёжной политики                                                                                 А.А.Кураев