План основных мероприятий

по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в МОУ Шатовская СОШ

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению  федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в МОУ Шатовская СОШ.

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Результат |  | Ответственный |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение Плана основных мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в МОУ Шатовская СОШ |  |  | до 01 октября 2010 года |  | приказ по школе | Директор школы |
| 2. | Информирование родителей (законных представителей) о введении и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования через проведение родительских собраний, сайт школы. |  |  | постоянно |  | протокол общешкольного родительского собрания, сайт школы | Директор школы, завуч |
| 3. | Создание комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. |  |  | до 01 сентября 2011 года |  | результаты обученности учащихся, результаты анкетирования участников образовательного процесса | Зам .директора по УВР, зам. директора по ВР |
| 4. | Проведение самообследования готовности школы к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. |  |  | до 25мая 2011 года |  | протокол административного совещания | Директор , заместители |
| 5. | Определение по итогам проведённого самообследования первого класса для реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования с 01 сентября 2011 года. |  |  | до 25 мая 2011года |  | приказ по школе | Директор школы |
| 6. | Участие в муниципальном мониторинге готовности муниципальных общеобразовательных учреждений к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. |  |  | По плану УОиМП |  | результаты мониторинга | Зам. директора по УВР |
| 7. | Проектирование и утверждение учебного плана МОУ Шатовская СОШ на 2011/12 учебный год с учетом перехода 1 класса на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования. |  |  | до 25 августа 2011 года |  | приказ по школе, учебный план МОУ Шатовская СОШ на 2011/12учебный год | Директор школы, заместители |
| 8. | Участие во внешней экспертизе учебного плана МОУ Шатовская СОШ на 2011/12 учебный год. |  |  | до 25 августа 2011 года |  | приказ УОиМП | Директор, заместители |
| 9. | Проведение экспертизы рабочих программ учебных предметов и внеучебной деятельности. |  |  | Декабрь 2010 |  | приказ по школе | Зам. директора по УВР и по ВР |
| 10. | Создание необходимых условий для организации внеурочной деятельности обучающихся на базе МОУ Шатовская СОШ. |  |  | до 01 сентября 2011 года |  | протокол административного совещания | Директор школы |
| 11. | Приведение материально-технической базы школы в соответствие с действующими санитарными и противопожарными нормами, нормами охраны труда работников образовательных учреждений. |  |  | ежегодно |  | акты приемки школы | Директор школы, завхоз школы |
| 12. | Обновление информационно-образовательной среды школы: приобретение электронных учебников, мультимедийных учебно- дидактических материалов. |  |  | по мере поступления средств |  | информационно-образовательная среда школы | Директор школы |
| 13. | Приведение учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса в соответствие с требованиями целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования: выбор учебно-методического комплекта, обеспечение учебниками обучающихся 1 класса (2011г. – УМК «Школа 21 века», |  |  | по мере поступления средств |  | библиотечный фонд школы | Директор школы, зам. директора по УВР, библиотекарь |
| 14. | Организация родительского лектория по темам: - «Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования и новые санитарно-эпидемиологические правила и нормативы». «Понятие «универсальные учебные действия». «Виды универсальных учебных действий». «Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка к обучению в школе». - «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального образования». -«Основные характеристики личностного развития учащихся начальной школы». - «Организация внеурочной деятельности на ступени начального общего образования». |  |  | сентябрь 2011г. ноябрь 2011г. декабрь 2011г. март 2012г. |  | протоколы родительских собраний | Зам. директора по УВР, учителя начальных классов |
| 15. | Проведение совещаний с учителями начальных классов по изучению: -федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; -программы формирования универсальных учебных действий; -санитарно- гигиенических требований; -нормативно-правовых документов, регулирующих введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. |  |  | Ежеквартально по мере поступления нормативно-правовых документов |  | протоколы совещаний при заместителе директора | Зам. директора по УВР |
| 16. | Проведение административных совещаний: - Создание условий для введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в МОУ Шатовская СОШ. - Проектирование основной образовательной программы начального общего образования МОУ Шатовская СОШ на 2011-2015г.. - Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования и новые санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. - Разработка программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. - Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования. - Разработка программы формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования. - Итоги реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в МОУ Шатовская СОШ - Изучение нормативно-правовых документов, регулирующих введение и реализацию федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. |  |  | октябрь 2010г. ноябрь2010г. апрель 2011г. декабрь 2011г. декабрь 2011г. декабрь 2011г. январь 2012г. по мере поступления нормативно-правовых документов |  | протоколы административных совещаний | Зам. директора по УВР и по ВР |
| Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Внесение необходимых изменений в Устав МОУ Шатовская СОШ |  |  | до 25 мая 2011 года |  | устав МОУ Шатовская СОШ | Директор школы |
| 2. | Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования МОУ Шатовская СОШ с участием обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности. |  |  | до 31 декабря 2010 года |  | приказ по школе | Директор школы, заместители директора |
| 3. | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов и внеучебной деятельности. |  |  | до 1 января 2011 |  | приказ по школе, рабочие программы | Зам. директора по УВР и по ВР |
| Методическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ознакомление педагогического коллектива школы с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования. |  |  | по мере поступления |  | протокол производственного совещания | Директор школы |
| 2. | Ознакомление педагогического коллектива школы с Методическими рекомендациями для общеобразовательных учреждений по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. |  |  | до 15 апреля 2010 года |  | протокол производственного совещания | Зам. директора по УВР |
| 3. | Изучение, обобщение и внедрение опыта образовательных учреждений района, образовательных учреждений РФ по формированию универсальных учебных действий; духовно-нравственному развитию, воспитанию обучающихся; формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся; организации коррекционной работы с детьми. |  |  | постоянно |  | банк данных | Зам. директора по УВР и по ВР |
| 4. | Участие в районных совещаниях с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе по вопросам: - проектирование учебного плана; -организация внеучебной деятельности; -развитие культуры образовательной среды общеобразовательного учреждения; - системно-деятельностный подход в организации учебно-воспитательного процесса; -обеспечение условий для индивидуального развития одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. |  |  | согласно плану работы УО и МП |  | протоколы совещаний | Зам. директора по УВР |
| 5. | Проведение обучающего семинара для учителей начальной школы по теме «Реализация системно-деятельностного подхода в организации учебно-воспитательного процесса младших школьников». |  |  | октябрь 2010г. |  | приказ по школе | Зам. директора по УВР и по ВР |
| 6. | Проведение круглого стола для учителей начальной школы по теме «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе». |  |  | ноябрь 2010г. |  | приказ по школе | Зам. директора по УВР |
| 7. | Работа творческой группы учителей начальных классов по реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. |  |  | с сентября 2011г. |  | приказ по школе | Зам. директора по УВР |
| 8. | Работа творческой группы педагогов дополнительного образования по организации внеурочной деятельности на ступени начального общего образования. |  |  | с сентября 2011г. |  | приказ по школе | Зам. директора по ВР |
| Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников школы. |  |  | ежегодно |  | перспективный план повышения квалификации педагогических работников | директор школы |
| 2. | Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогическими работниками. |  |  | ежегодно |  | перспективный план прохождения аттестации | Директор школы |

.